## Sheet1
收银机用例V1.5.0-V1.5.2用例及缺陷
序号 | 用例ID | 用例描述 | 项目 | 子模块 | 测试人 | 开发者 | 测试结果↓ | bug优先级 | bug状态 | 测试步骤 | 被测版本 | 备注
1 | TE10442 | 历史订单》已支付、已反结、退款成功、退款失败、已关闭的筛选框，订单编号和餐桌的输入框应与下拉选择的框右边对齐（图） | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 赵工 | 不通过 | 低 | 待处理 | 查看 | V1.5.2 |  | Pad
2 | TE10559 | 加菜时选择添加相同的菜品，应正确显示能添加的份数 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 胡工 | 不通过 | 中 | 待处理 | 查看 | V1.5.2 | 补丁版修改 | 问题关闭
3 | TE10597 | 历史订单》未支付》结账》切换至点餐模块，不应在菜单中显示气泡 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 胡工 | 不通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.2 | 补丁版修改 | 需求未定义的遗留问题
4 | TE10602 | 选择搜索到的菜品》下单或下单并结账，应清空上一张订单已选菜品的气泡 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 胡工 | 不通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.2 | 补丁版修改 | V1.5.3补丁版需修改的问题
5 | TE10645 | 扫码未付订单，餐位费%收费，点击【下单】，其中有菜品下架或者库存不足剔掉后餐位费没有更新 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.2
6 | TE7870 | 【Pad】安装包应设计图标和命名 | 智能点餐收银机1.5 | 设置 | 黄杏仪 | 唐江湖 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
7 | TE10188 | ”餐位费结算方式是：按订单金额百分比“的订单，加菜后餐位费不应为0元，订单总计应包含餐位费（图、SL25167） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
8 | TE7889 | 登录》选择登录店铺》 弹出tips退回登录页不应再次弹出tips | 智能点餐收银机1.5 | 登录 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
9 | TE7897 | 订单》页码设置应固定在列表底部 | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 唐江湖 | 通过 | 低 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
10 | TE7901 | 【Pad】订单》页面与效果图不一致（图、餐桌号显示不全） | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
11 | TE7906 | 设置》基础设置 页面与效果图不一致 | 智能点餐收银机1.5 | 设置 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
12 | TE7912 | 【Pad】未授权/授权员工无法登录店铺，提示语空白 | 智能点餐收银机1.5 | 登录 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
13 | TE7930 | 超级管理员登录一直加载，无法登录 | 智能点餐收银机1.5 | 登录 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 高 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
14 | TE7939 | 点餐》停留在结账页面时切换至订单模块无反应 | 智能点餐收银机1.5 | 其它 | 邓新慧 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
15 | TE7944 | 配置好的微信支付的金额为0时，点击“去扫码”、“生成二维码”tips内容为空（图） | 智能点餐收银机1.5 | 结账 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
16 | TE7950 | 【pad】仅授权“智能收银机”权限的员工应登录Pad失败 | 智能点餐收银机1.5 | 登录 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
17 | TE7967 | 支付宝主扫成功后系统崩溃，返回登录界面 | 智能点餐收银机1.5 | 结账 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 高 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
18 | TE7969 | 【Pad】结账点击“支付宝”页面与效果图不一致，无“主扫”与“被扫” | 智能点餐收银机1.5 | 结账 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
19 | TE7992 | 订单加菜》订单内的菜品在菜单列表中口味标签显示“null”（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | -- | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
20 | TE7999 | 待处理》退菜》手机端订单退掉一个菜，其他菜品金额不应恢复原价 | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
21 | TE8004 | 支付宝扫码点餐的订单，订单来源应是“扫码点餐” | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
22 | TE8013 | 如菜品添加口味未添加属性，点菜时应可以选择（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
23 | TE8014 | 订单》待处理》待接订单》不应有催菜功能 | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
24 | TE8033 | 已支付未下单的订单加菜不应显示已支付（已支付订单无加菜功能） | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 高 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
25 | TE8034 | 点餐/退菜/赠送/打包的菜品如果超出列表，滚动条应一直显示 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 唐江湖 | 通过 | 低 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
26 | TE8042 | 退菜后【待接订单】、【未付订单】列表的订单金额应相应修改（图） | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.0 | bug重复，已关闭
27 | TE8053 | 打包菜品餐盒费应单独显示（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 唐江湖 | 通过 | 低 | 关闭 | 查看 | V1.5.2 | 下版本修改
28 | TE8051 | 下载新版本完成，关闭tips，设置》关于，应显示“立即安装” | 智能点餐收银机1.5 | 设置 | 邓新慧 | -- | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
29 | TE8069 | 配置好的微信支付和支付宝支付的订单支付金额为零时，扫码枪和生成二维码应有错误提示信息 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | -- | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
30 | TE8074 | 编辑打印机页面时切换其他模块，再次进入编辑打印机页面的返回键、保存、取消操作失败 | 智能点餐收银机1.5 | 设置 | 邓新慧 | -- | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
31 | TE8075 | 付款方式现金支付切换到已配置好的微信支付时，微信支付方式的结账按钮应是灰色不可点击状态 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | -- | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
32 | TE8080 | 新增预订信息的联系电话行应包含199、166、198开头的电话 | 智能点餐收银机1.5 | 预订管理 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
33 | TE8097 | 含库存不足菜品已下单订单，加菜不应提示“餐品不足”且无法加菜 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
34 | TE8112 | 未支付的订单下单时，菜品价格变动需给出提示并同步更新菜品价格（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 唐江湖 | 通过 | 低 | 关闭 | 查看 | V1.5.1 | 实际情景概率非常低，不作处理
35 | TE8120 | 加菜》“点菜”应是选中状态（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
36 | TE8129 | 订单加菜后，重新点餐菜品应能删除 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
37 | TE8130 | 加菜》赠送 订单原菜品金额显示异常（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
38 | TE8139 | 加菜》赠送 订单原菜品点击赠送，系统崩溃退出 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 高 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
39 | TE8145 | 已下单的订单有备注的情况下，加菜时列表未显示备注内容 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
40 | TE8153 | 预订》搜索列表 “输入预订人姓名或电话”点击搜索无响应 | 智能点餐收银机1.5 | 预订管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
41 | TE8158 | 设置》添加打印机》编辑WiFi打印机 点击“<"无法返回打印设置列表 | 智能点餐收银机1.5 | 设置 | 黄杏仪 | zhy | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
42 | TE8167 | 未支付订单详情中支付信息不应含有“实收”项（图） | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
43 | TE8175 | 菜品价格长度太长时的布局，显示最小的价格，不显示范围 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
44 | TE8184 | 订单列表“餐桌号”应改为“餐牌号” | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 赵工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
45 | TE8233 | 加菜后，订单详情餐桌费（%/桌）显示没有更新实际金额 | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 高 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
46 | TE8247 | 预订》新增 预订时间中时分不可选定，默认当前时间 | 智能点餐收银机1.5 | 预订管理 | 黄杏仪 | 赵工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
47 | TE8276 | 加菜时，整单备注应能修改 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 赵工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
48 | TE8282 | 搜索菜品关闭后，菜品类别栏应默认为“全部” | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
49 | TE8292 | 订单列表显示的行数不正确 | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
50 | TE8288 | 未支付订单加菜/退菜后“待处理”列表金额未同步更新（图) | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
51 | TE8313 | 待处理》下单、加菜未打印点菜单、后厨点菜单小票 | 智能点餐收银机1.5 | 设置 | 邓新慧 | 赵工 | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
52 | TE8325 | 加菜打印小票是整张 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
53 | TE8343 | 点菜列表/点餐结账页中合计应为菜品数量，不是类别数量 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
54 | TE8345 | 预订》搜索 预订时间没有清空功能 | 智能点餐收银机1.5 | 预订管理 | 黄杏仪 | 唐江湖 | 通过 | 低 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
55 | TE8353 | 预订》预订列表 同一时间段不能预约同一个桌号 | 智能点餐收银机1.5 | 预订管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
56 | TE8359 | 预订》预订列表 预订时间应默认时间段，30分钟间隔 | 智能点餐收银机1.5 | 预订管理 | 黄杏仪 | 唐江湖 | 通过 | 低 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
57 | TE8361 | 点菜》点同一菜品不同规格的菜，删除其中一种，图标数量不应全部删除（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
58 | TE8367 | 点餐》加菜 应不能修改原菜品信息（打包、赠送、备注）且无加菜时“加菜”按钮为灰？ | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 唐江湖 | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
59 | TE8376 | 订单》自助点餐机下单的无份量有规格的订单，点击查看系统崩溃 | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
60 | TE8383 | 系统公告中图片过大？ | 智能点餐收银机1.5 | 系统公告 | 黄杏仪 | 唐江湖 | 通过 | 低 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
61 | TE8391 | 设置》问题反馈 提交信息成功后应弹出提示，再退出？（优化） | 智能点餐收银机1.5 | 设置 | 黄杏仪 | 唐江湖 | 通过 | 低 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
62 | TE8451 | 历史订单》筛选销售方式》外卖，统计有数据但无列表内容（图） | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
63 | TE8454 | 菜品中同一种口味点击多次不应标记两种属性（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
64 | TE8474 | 订单详情》点单人、收银人、退款操作人应显示对应的操作人姓名 | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
65 | TE8482 | 历史订单》退款成功》按退款时间正序或倒序排序失败 | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
66 | TE8485 | 自助点餐机的订单，退款后未显示在“退款成功”订单列表下 | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
67 | TE8492 | 收银端主动退款成功后，订单详情里的“申请退款时间”显示不正确 | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
68 | TE8573 | 点餐机的订单》下单后，打印的小票有餐桌号的应显示“--”（图） | 智能点餐收银机1.5 | 其它 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
69 | TE8777 | 支付宝扫码枪支付成功后，页面已跳转至菜单首页但“扫描枪支付”弹窗未关闭 | 智能点餐收银机1.5 | 结账 | 邓新慧 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
70 | TE8833 | 订单金额应是合计单数的总金额 | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
71 | TE8851 | 只显示自助点餐机联动时的产生的订单 | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
72 | TE8868 | 支付宝扫码枪支付时支付宝余额不足，应停留在扫码枪页面 | 智能点餐收银机1.5 | 结账 | 邓新慧 | 胡工 | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.0 | 返回支付失败
73 | TE8975 | 自助点餐机未支付的订单不应在收银机端有记录 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
74 | TE8988 | 微信端的是优惠价，加菜时是原价，不应影响到微信端点的菜的价格 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
75 | TE9019 | 后厨点菜单小票上应显示菜品的规格、大小份量 | 智能点餐收银机1.5 | 其它 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
76 | TE9047 | 收银打印单据的份数不应和后厨打印单据份数联动 | 智能点餐收银机1.5 | 设置 | 邓新慧 | zhy | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
77 | TE9049 | 退出重新登录新帐号失败，需关闭程序重新打开才能登录 | 智能点餐收银机1.5 | 登录 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
78 | TE9060 | 点餐》待处理》待接订单 下单未打印点菜单、后厨点菜单小票 | 智能点餐收银机1.5 | 设置 | 黄杏仪 | zhy | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
79 | TE9077 | 点餐》待处理》待接订单》未支付 加菜不应打印票据 | 智能点餐收银机1.5 | 设置 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
80 | TE9086 | 点餐》待处理》未付订单》加菜 应打应点菜单、后厨点菜单，收银端打印是乱码 | 智能点餐收银机1.5 | 设置 | 邓新慧 | zhy | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
81 | TE9103 | 数据库修改店铺权限为2，登录报错（图） | 智能点餐收银机1.5 | 登录 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
82 | TE9104 | 系统公告内容无法获取（图） | 智能点餐收银机1.5 | 系统公告 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
83 | TE9117 | 一张订单里含有规格的和无规格的菜品，打印的单据上无规格的菜品显示不正确（图） | 智能点餐收银机1.5 | 其它 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
84 | TE9127 | 结账、预结账单据应不显示菜品的规格、份量大小 | 智能点餐收银机1.5 | 其它 | 邓新慧 | zhy | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
85 | TE9128 | 点菜单单据》菜品的份量应只显示一个 | 智能点餐收银机1.5 | 其它 | 邓新慧 | zhy | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
86 | TE9136 | 收银机商户收到的系统公告不正确（图） | 智能点餐收银机1.5 | 系统公告 | 邓新慧 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
87 | TE9162 | PAD商户收到的系统公告不正确(图) | 智能点餐收银机1.5 | 系统公告 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
88 | TE9168 | 微信付款成功，收银端开启自动下单，菜品不应扣减2个库存 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | -- | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
89 | TE9171 | 微信付款成功，收银端未开启自动下单，待处理模块点击下单时报菜品余量不足错误，下单失败 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | -- | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
90 | TE9179 | 含下架菜品已下单订单，加菜不应提示“餐品下架”且无法加菜 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
91 | TE9203 | 加菜》打包加菜菜品，原菜品价格异常（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
92 | TE9213 | 加菜》加菜时所有可打包菜品，应可打包成功 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.0 | 需求更改，原菜品信息不能进行修改
93 | TE9215 | 预订》修改预订订单非“预订时间”与“餐桌“内容不应提示“餐桌已被预订” | 智能点餐收银机1.5 | 预订管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
94 | TE9225 | 待接订单》点击“下单”或“下单并结账”报错（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 高 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
95 | TE9242 | 待处理》待接订单、退款申请数据都为空时，未付订单切换至待接订单或退款申请，底部应无按钮（图） | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
96 | TE9291 | 如菜品库存不足或已下架点击“下单”应弹出可以剔除菜品提示框 | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
97 | TE9297 | 点菜搜索框提示语应改为“请输入菜品名称” | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 唐江湖 | 通过 | 低 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
98 | TE9314 | 有店铺未授权/无店铺 员工微信扫码登录手机端不应提示“登录成功” | 智能点餐收银机1.5 | 登录 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
99 | TE9387 | 支付宝扫码下单》支付宝支付》取消支付或支付失败时订单不应传至收银端 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
100 | TE9638 | 来源是收银机、平板点餐机、自助点餐机的未开票订单，“是否开票”状态不应显示“--”（图） | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 关闭 | 查看 | V1.5.0
101 | TE9686 | PC端菜品有份量大小分类，勾选的份量填写金额为0不应不显示该份量（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.2 | 下版本修改
102 | TE9703 | 点击未授权的店铺，提示语不应空白 | 智能点餐收银机1.5 | 登录 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
103 | TE9726 | 平板点餐机选择只有“智能收银机”权限的店铺不应成功（图） | 智能点餐收银机1.5 | 登录 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
104 | TE9760 | 如菜品不足或下架时，下单剔除该菜品后不应扣减该菜品库存 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
105 | TE9767 | 未支付订单加菜时原菜品设置“打包”或“赠送”，加菜后无显示（图 ） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.1
106 | TE9782 | 加菜时选择“打包”或“赠送”菜品应过滤掉原菜品（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
107 | TE9931 | 订单加菜原菜品不应产生销量，且加菜数量与销量不一致： （加新菜品，销量不应为加菜数量*2； 加旧菜品， 销量不应为加菜后订单菜品数量+加菜菜品数量） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
108 | TE9934 | 平板智能点餐机下的订单，来源不应显示：null(图) | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
109 | TE10002 | 加菜时原菜品应无“取消打包/赠送”功能 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
110 | TE10003 | 已支付订单、已下单未支付订单退菜时，已扣除余量数的菜品，退菜后应返回相应的菜品数量，且日、周、月的销售量同步减少 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
111 | TE10021 | 一个菜品有多份的订单退菜时，退掉1份菜品其余菜品不应全部退掉（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
112 | TE10100 | 平板智能点餐机下的订单图标不正确 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
113 | TE10151 | 有减免或抹零的订单，退款时不应退还订单应收金额，应退还实收金额(图) | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 高 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
114 | TE10156 | 登录界面/退款/反结账授权登录，授权员工账号的密码错误不应操作成功（图） | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
115 | TE10462 | 餐牌显示不应有货币单位（图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
116 | TE10181 | 收银机 结账》多次点击数字键，报异常错误（图） | 智能点餐收银机1.5 | 结账 | 邓新慧 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
117 | TE10185 | pad 结账 》 多次点击数字键，报异常错误（图） | 智能点餐收银机1.5 | 结账 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
118 | TE7878 | 自助点餐机开启“联动启用”的话，已支付完成的订单传送到【订单】模块，【待处理】模块不应有该订单数据（支付宝未支付的订单会传送到未付订单列表下） | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
119 | TE10189 | ”餐位费结算方式是：按订单金额百分比“的订单，退菜后订单详情餐位费不应为原订单餐位费（图、SL25172） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
120 | TE10197 | 点菜》菜品不足时，点击“下单”或“结账”应有提示 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
121 | TE10200 | 退菜后，菜品返还的库存数应实时同步更新到点餐机，（SL25560图、不需重启系统获取最新数据） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
122 | TE10412 | 订单下单/加菜/结账扣取库存不正确（见详情） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 高 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
123 | TE10414 | 网络异常提示语不正确（图） | 智能点餐收银机1.5 | 其它 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
124 | TE10426 | 设置》基础设置 断网时报错提示框不断闪动，无法退出 | 智能点餐收银机1.5 | 其它 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
125 | TE10438 | 结账》 点击键盘删除键，再点击“0”异常报错，系统卡顿（图） | 智能点餐收银机1.5 | 结账 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
126 | TE10166 | 退款/反结账授权登录，无权限员工或其他店铺员工的账号操作失败，提示语不应为空（图） | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1 | 无操作权限的员工登录提示空白需等权限管理实现功能才能解决，暂时关闭
127 | TE10464 | 未配置支付宝/微信，结账时选择“生成二维码”，应弹出tips | 智能点餐收银机1.5 | 结账 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
128 | TE10468 | 打印小票，加菜菜品需有加菜标识，如（+）（图） | 智能点餐收银机1.5 | 其它 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
129 | TE10488 | 点餐》待处理 同店铺/不同店铺订单通知系统刷新数据，不应由当前操作订单页面跳转到列表最新订单详情页面（步骤） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
130 | TE10494 | 使用微信/支付宝结账，点击多次“生成二维码”，支付成功后不应弹出多次提示框，关闭提示后，不应停留在结账页面 | 智能点餐收银机1.5 | 结账 | 邓新慧 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
131 | TE10510 | 取消打包弹框》勾选了菜品后点击“取消”，再次长按菜品，应还能弹出弹框，“打包”标识不消失 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
132 | TE10514 | 点餐》待处理 店铺A订单通知不应刷新店铺B数据 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 史振旺 | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.1 | 概率低，问题关闭
133 | TE10522 | 预订》修改预订信息，如修改预订时间，应判断该餐桌是否在同一预订时间已被其他客户预订 | 智能点餐收银机1.5 | 预订管理 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
134 | TE10530 | 点击“下单并结账”弹出库存不足提示框剔除菜品后，应跳转到结账页面 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | -- | 通过 | 中 | 关闭 | 查看 | V1.5.1 | 重新确认流程后，问题关闭
135 | TE10548 | 自助点餐机付款后的订单，无论是否开启自动下单，都应打印小票（已勾选点菜单、结账单、后厨单的情况下） | 智能点餐收银机1.5 | 设置 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
136 | TE10615 | 已开启自动下单，扫码支付成功后的订单，打印机应打客单点菜单、后厨点菜单、结账单 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
137 | TE10236 | 点菜》选择已存在餐桌不应提示“餐桌不存在”（概率性，图） | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
138 | TE7925 | 空框提示弹出、操作报错提示等（概率性,见图） | 智能点餐收银机1.5 | 其它 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
139 | TE10234 | 异常信息，系统卡顿(概率性、图) | 智能点餐收银机1.5 | 其它 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
140 | TE10606 | 待接订单》已支付》下单，应打客单点菜单、后厨点菜单、结账单 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 邓新慧 | 胡工 | 不通过 | 低 | 待处理 | 查看 | V1.5.2 | 实际打印出点菜单、后厨点菜单，补丁版修改
141 | TE9307 | 冻结/有1家店铺未授权员工登录失败，应有相应登录失败提示（见图：冻结员工不通过，且微信扫码不应显示“微信登录成功”，且点餐机报错系统卡顿） | 智能点餐收银机1.5 | 登录 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0 | 【收银机】冻结的员工账号密码登录无提示，屏幕会刷一下
平板V1.5.0-V1.5.2用例及缺陷
序号 | 用例ID | 用例描述 | 项目 | 子模块 | 测试人 | 开发者 | 测试结果↓ | bug优先级 | bug状态 | 测试步骤 | 被测版本 | 备注
6 | TE7870 | 【Pad】安装包应设计图标和命名 | 智能点餐收银机1.5 | 设置 | 黄杏仪 | 唐江湖 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
10 | TE7901 | 【Pad】订单》页面与效果图不一致（图、餐桌号显示不全） | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
12 | TE7912 | 【Pad】未授权/授权员工无法登录店铺，提示语空白 | 智能点餐收银机1.5 | 登录 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
16 | TE7950 | 【pad】仅授权“智能收银机”权限的员工应登录Pad失败 | 智能点餐收银机1.5 | 登录 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
18 | TE7969 | 【Pad】结账点击“支付宝”页面与效果图不一致，无“主扫”与“被扫” | 智能点餐收银机1.5 | 结账 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.0
87 | TE9162 | PAD商户收到的系统公告不正确(图) | 智能点餐收银机1.5 | 系统公告 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
103 | TE9726 | 平板点餐机选择只有“智能收银机”权限的店铺不应成功（图） | 智能点餐收银机1.5 | 登录 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
108 | TE9934 | 平板智能点餐机下的订单，来源不应显示：null(图) | 智能点餐收银机1.5 | 订单管理 | 黄杏仪 | 何俊龙 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
112 | TE10100 | 平板智能点餐机下的订单图标不正确 | 智能点餐收银机1.5 | 点餐 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 低 | 已修复 | 查看 | V1.5.1
117 | TE10185 | pad 结账 》 多次点击数字键，报异常错误（图） | 智能点餐收银机1.5 | 结账 | 黄杏仪 | 胡工 | 通过 | 中 | 已修复 | 查看 | V1.5.1

## Sheet2
V1.5.2收银机版
版本号 | 轻微问题 | 一般问题 | 致命问题
V1.5.0 | 17 | 43 | 6
V1.5.1 | 10 | 23 | 2
V1.5.2 | 2 | 4 | 0
| 登录 | 点餐 | 结账 | 预订 | 订单管理模块 | 系统公告模块 | 基础设置模块 | 其它
| 模块 | 模块 | 模块 | 模块
合计（缺陷个数） | 7 | 43 | 7 | 6 | 23 | 2 | 8 | 11
V1.5.2平板和收银机版
版本号 | 轻微问题 | 一般问题 | 致命问题
V1.5.0 | 20 | 45 | 6
V1.5.1 | 12 | 26 | 2
V1.5.2 | 2 | 4 | 0
| 登录 | 点餐 | 结账 | 预订 | 订单管理模块 | 系统公告模块 | 基础设置模块 | 其它
| 模块 | 模块 | 模块 | 模块
合计（缺陷个数） | 10 | 44 | 9 | 6 | 25 | 3 | 9 | 11